Утверждаю

________Е.Ф.Дмитроченко

Заведующий МБДОУд/с «Теремок»

Приказ №4/2 от 14.01.2014г.

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта   дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МБДОУ Злынковском д/с «Теремок» в 2014-2016 гг.

|  | Наименование мероприятия | Нормативный акт | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая дорожную карту (план график) введения ФГОС ДО | Приказ | Январь2014-май2014 | Заведующий |
| 2. | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | Приказ | Январь 2014г. | Заведующий |
| 3. | Организация изучения нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. |  | в течение 2014-2015 уч. год | Заведующий, Ст.воспитатель |
| 4. | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | План семинаров и совещаний, протоколы мероприятий | Февраль - июнь 2014 г | БИПКРО Отдел образования |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 5. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих | Методические разработки | В течение 2014 года | БИПКРО Отдел образования |

|  | дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования | Программа | апрель2014 | Заведующий Ст. воспитатель |
| 7. | Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Заявка | Май 2014 | Заведующий Ст. воспитатель |
| 8. | Разработка проекта ООП дошкольного образования | Программа | до апреля 2014 г |  |
| 9. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС |  | До 2015 г |  |
| 10. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Методические разработки | Январь 20134г | Куриленко СИ. |
| 11. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | Методические разработки | Январь 2014 | Куриленко СИ. |
| 12. | Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС | Отчёты Мониторинг | в течение уч.года | Воспитатели групп |
| 13. | Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС | Мониторинг Отчёты | в течение уч.года | Воспитатели групп |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 14. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | Заявка | Июль 2014 декабрь 2016гг. | отдел образования БИПКРО |
| 15. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | Заявка | Июль 2015 г. | отдел образования |

| 16. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями |  | Июль 2015 г. | отдел образования Ст. воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 17. | Нормативно- правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества , создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Участие в мониторинге финансового обеспечения; Нормативно-правовой акт муниципальные задания | Апрель 2014 апрель 2015 г. | отдел образования Заведующий |
| 18. | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Разработка методических рекомендаций | Июль 2014 г. | Департамент образования и науки Брянской области |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 19. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Приказ, планы мероприятий | 2014-2016 гг. | БИПКРО отдел образования |
| 20. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Методические разработки, статьи, электронный журнал | Сентябрь 2013 - декабрь 2015 | Заведующий отдел образования |